## Sheet1
section | 項目 | 実施内容 | 進め方 | ポイント
section 04 | シーケンス図作成 | 要件を基にAIエージェントの作業内容を確認 | ユーザーからどのような入力を受け取るのか | 入力された内容を分析して後続の処理を思考する
入力された内容に対してどのような出力になるのか
|  | 外部ツールの確認 | AIエージェントが利用する外部ツールを明確にする
|  |  | 具体的な実行タイミングはいつになるのか | 例：「ユーザーの質問を受け取った後にAPIを呼ぶ」
例：「特定の質問が入力された際にAPIを呼ぶ」
|  | ケースごとの大まかなシーケンス洗い出し | 最も一般的な処理フローを明確にする | 例：「ユーザーが天気を聞く → AIが天気APIに問い合わせ → 応答を返す」
ケースごとの分岐点を明確にする
| RAG設計 | knowledge 蓄積場所の確認 | データを保管するツールには何を利用するのか | Dify の knowledge ベース ⇒ API 経由でアクセス 外部ツール ⇒ 別途、ツールとアクセス方法を手配
|  |  | データの蓄積タイミングを明確にする | 例：「問題が解決するたびに事例としてデータを登録」
例：「作成された新規ドキュメントを登録」
|  | knowledge 検索方法の確認 | ベクトル検索が適切か | チャンクごとに区切られるような knowledge に有効
|  |  | ドキュメントの全文取得が適切か | エージェントがドキュメントの全ての知識を持ったことを大前提とする場合に有効
|  |  | SQL検索が適切か | 必要なデータをシステマティックに取得することが可能
section 05 | テストシナリオ作成 | 要件の深掘り・テストシナリオ概略検討 | 要件の深堀 | 「〇〇の時にエージェントに□□して欲しい」をリストアップ
|  |  | 要件を基に簡易なユーザーの入力とAIエージェントの返答を想定 | 例：「ユーザーが〇〇を入力 > エージェントが□□と返す」
|  | テストシナリオ設計 | エージェントの返答結果に対してNG基準を設ける | 例：「ドキュメントに記載されていないデータを返却していないこと」
例：「〇〇の専門的な質問以外に返答しないこと」
例：「〇〇の質問に対しては必ず□□で返答すること」
|  | テストシナリオ作成 | シーケンス図を基に具体的なユーザーの入力、AIエージェントの想定出力を記入 | AIエージェントが利用するツール、knowledge を想定しながら記入
要件を基に、必要に応じていくつかのテストシナリオを準備
section 06 | エージェント開発 | システムプロンプト作成・ツール連結 | エージェントを作成する | システムプロンプトは極力短く、簡潔に記載
ツールを呼び出す際は、変数に何を入力するかを明記すると精度が向上
|  |  | ツールの設定を行う | エージェントが呼び出すツールの設定を行う
不要なツールは呼び出し設定を行わないこと（設定があるとAIエージェントの参照対象に）
ツール名をシステムプロンプトに記載する際は、ツール名を一致させること
|  | ワークフロー開発・ツール化 | ワークフローを作成する | 可読性の観点から、各ブロックの命名規則を定義しておく
可読性の観点から、コメントブロックを適宜使用する
|  |  | 単体テストを実施する | Dify のトレース機能から、各ブロックが出力している値が期待する結果に沿うものか確認
|  |  | ワークフローのツール化設定を行う | システムプロンプトに記載することを前提に分かりやすい命名規則を定義しておく
|  | 外部API接続・ツール化 | 外部ツールを作成する | エンドポイント仕様を明確にする
出力される値の型を明確にする
|  |  | ワークフローを作成する | 外部ツールにアクセスする方法はワークフローとするか、カスタムツールを作成するか
|  |  | 単体テストを実施する | 外部ツール単体でのテスト・ワークフローからの呼び出しテスト
Dify のトレース機能から、各ブロックが出力している値が期待する結果に沿うものか確認
|  |  | ワークフローのツール化設定を行う | システムプロンプトに記載することを前提に分かりやすい命名規則を定義しておく
section 07 | テスト実施・調整 | システムプロンプト調整 | システムプロンプトの調整を行う | ①プロンプト記載のフォーマットが整形されている ②プロンプト内に記載されているツール名等に誤りがないこと ③プロンプトの英語化 ④プロンプトの文字数見直し
|  | ワークフロー・LLM調整 | ワークフロー・LLMの調整を行う | ①各ブロックの入力変数に誤りがないこと ②ツールコール設定が正しく行えていること
|  | エラーなどの例外処理追加 | ワークフローに例外処理ブロックを追加する
システムプロンプトに例外処理の手順を記載する